Звіт про виконання плану роботи Житомирської об’єднаної державної податкової інспекції

Головного управління ДФС у Житомирській області

на перше півріччя 2017 року

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Інформація про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання встановлених завдань із надходження податків, зборів та інших платежів, а також єдиного внеску до бюджетів та державних цільових фондів |  |  |  |
| 1.1. | Визначення прогнозних показників очікуваних надходжень податків, зборів та інших платежів (далі – платежі) до бюджетів усіх рівнів у розрізі видів платежів, бюджетоутворюючих платників податків Прогнозування надходжень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) | Управління моніторингу доходів та обліково – звітних систем | Щомісячно | Показник виконання Житомирською ОДПІ (далі – ОДПІ) індикативу надходжень до державного бюджету на перше півріччя п.р. становить 98,0 відсотків (-12,6 млн.грн.), місцевого бюджету - 140,0 відс., єдиного соціального внеску (далі-ЄСВ) - 142,4 відсотків |
| 1.2. | Розробка та доведення структурним підрозділам, відділенням Житомирської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Житомирській області (далі – ОДПІ) індикативних показників із забезпечення збору платежів до бюджетів в розрізі видів доходів, структурних підрозділів, напрямків роботи | Управління моніторингу доходів та обліково – звітних систем | Щомісячно | Структурним підрозділам, відділенням ОДПІ доведені завдання наказом ОДПІ від 03.02.2017 №16 «Про індикативні показники доходів на І квартал 2017 року». На ІІ квартал завдання не доводились, у зв’язку зі змінами функціональних повноважень ОДПІ відповідно до змін в Податковому кодексі України |
| 1.3. | Забезпечення стабільного та ритмічного наповнення бюджетів усіх рівнів і виконання доведених індикативних показників зі збору платежів до бюджетів та інших завдань, встановлених відповідними наказами Головного управління ДФС у Житомирській області (далі - ГУ ДФС) | Структурні підрозділи | Щомісячно | Щомісячно здійснювався моніторинг наповнення бюджетів та виконання доведених індикативних показників зі збору платежів до бюджетів усіх рівнів. ОДПІ забезпечено виконання індикативних показників надходжень до державного бюджету на перше півріччя п.р. на рівні 98,0 відс. (-12,6 млн.грн.), місцевого бюджету - 140,0 відс., ЄСВ - 142,4 відсотків |
| 1.4. | Моніторинг: |  |  |  |
| 1.4.1. | втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування; | Управління моніторингу доходів та обліково – звітних систем, структурні підрозділи | Щокварта- льно | По підсумках І кварталу п.р. 259 платників прозвітували про факт користування 354 видів пільг. Загальна сума податкових пільг бюджету становить 87012,1 тис.грн., з яких: 28605,4 тис.грн. – пільги по платежах державного бюджету; 58406,7 тис.грн. – місцевого бюджету. Пільгою по податку на додану вартість (далі – ПДВ) з урахуванням бюджетного вiдшкодування скористались 78 суб’єктів господарювання (далі – СГ), з податку на майно 183 СГ, якими задекларовано використання разом 256 видів пільг |
| 1.4.2. | стану розрахунків з бюджетом бюджетоутворюючих платників; | Управління моніторингу доходів та обліково – звітних систем | Протягом півріччя | Питома вага надходжень у першому півріччі ц.р. від бюджетоутворюючих платників в загальних надходженнях по ОДПІ становить 33 відс., в т.ч. по податку на прибуток – 22 відс., по ПДВ – 39 відс., по податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) – 20 відсотків |
| 1.4.3. | стану забезпечення надходження податків і зборів, інших платежів | Управління моніторингу доходів та обліково – звітних систем | Щомісячно | За даними обліку податків і зборів, платежів, ЄСВ, за перше півріччя 2017 року до бюджетів усіх рівнів СГ сплачено разом 1453,0 млн. грн., контрольованих органами ДФС, у т.ч. 608,2 млн.грн. - доходів державного бюджету, 844,8 млн.грн. - місцевого бюджету, 857,6 - млн.грн. ЄСВ |
| 1.5. | Узагальнення результатів відпрацювання вигодоформуючих/ вигодотранспортуючих вигодонабувачів | Управління моніторингу доходів та обліково – звітних систем | Протягом півріччя | З врахуванням наданих пропозицій та унікального переліку, залишок невідпрацьованого схемного податкового кредиту по деклараціях з ПДВ складав 4,3 млн. гривень. - "Вигодотранспортуючі": на відпрацювання доведено 22,5 млн.грн. схемного податкового кредиту, залишок невідпрацьованого - 1,3 млн. гривень. - "Вигодонабувачі": на відпрацювання доведено 32,0 млн.грн. схемного податкового кредиту, залишок невідпрацьованого - 2,9 млн. гривень |
| 1.6. | Здійснення контролю за своєчасністю подання платниками податків та єдиного внеску передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків тощо) | Відділ аудиту, управління податків і зборів з юридичних осіб, управління податків і зборів з фізичних осіб, відділ контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | По 124 СГ та 19 неприбуткових організаціях застосовано штрафні санкції за неподання декларацій з податку на прибуток та звітів про використання коштів неприбутковими установами та організаціями на загальну суму 60,1 тис. гривень. За неподання та/або несвоєчасне подання податкової звітності прийнято 107 податкових повідомлень-рішень по яких нараховано штрафних санкцій на суму 65,1 тис. гривень. По місцевих податках застосовано штрафні санкції за несвоєчасне подання/неподання податкової звітності в сумі 78,6 тис.грн до 156 СГ. Відповідно ст. 163 Кодексу України "Про адміністративні правопорушення" з початку року складено 138 протоколів про адміністративні правопорушення за несвоєчасне подання податкових розрахунків ф. 1-ДФ на керівників та головних бухгалтерів. Застосовано штрафні санкції до 22 фізичних осіб – підприємців, яким не подано чи несвоєчасно подано податкову декларацію про майновий стан і доходи на загальну суму - 5,1 тис. гривень. Крім того, застосовано штрафні санкції до 1 фізичної особи-підприємця, яким не подано чи несвоєчасно подано податкову декларацію платника єдиного податку-фізичної особи-підприємця на суму – 0,17 тис. гривень. Донараховані суми надійшли до бюджету у повному обсязі |
| 1.7. | Податок на прибуток |  |  |  |
| 1.7.1. | Організація роботи щодо здійснення контролю за правильністю обчислення, повнотою нарахування та своєчасністю сплати платниками податків податку на прибуток | Управління податків і зборів з юридичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | За результатами контрольно - перевірочної роботи донараховано податку на прибуток в сумі 161,2 тис. грн. по 231 СГ. Камеральними перевірками декларацій з податку на прибуток донараховано 1,6 тис. грн. та зменшено збитки на суму 296,9 тис. грн. по 8 СГ. В тому числі, застосовано штрафні санкції за неподання або несвоєчасне подання декларацій з податку на прибуток підприємств та звітів про використання коштів неприбутковими установами й організаціями на загальну суму 67,9 тис. грн. по 174 СГ та за несвоєчасну сплату задекларованих сум по 54 СГ на суму 91,4 тис. грн. Донараховано частину чистого прибутку (доходу) державних або комунальних підприємств в сумі 35,3 тис.грн. по 3 СГ, у т.ч. за несвоєчасне подання розрахунків по 1 СГ на суму 2,0 тис.грн. та за несвоєчасну сплату задекларованих сум по 2 СГ на суму 33,3 тис.грн. По Коростишівському відділенню камеральними перевірками декларацій з податку на прибуток донараховано 4,4 тис.грн. по 7 СГ |
| 1.7.2. | Вжиття заходів: щодо залучення до сплати податку на прибуток суб’єктів господарювання, які декларують нульове значення валових доходів та валових витрат або сплачують незначні суми цього податку; щодо зменшення кількості суб’єктів господарювання, які декларують від’ємне значення об’єкта оподаткування | Управління податків і зборів з юридичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | За результатами декларування податку на прибуток за 2016р. задекларували від’ємний об’єкт оподаткування 429 суб’єктів господарювання на загальну суму 2167,7 млн. гривень. За результатами здійснення камеральних перевірок платників, які задекларували від’ємний об’єкт оподаткування зменшено збитки на суму 296,9 тис. грн. по 4 суб’єктам господарювання. По Коростишівському відділенню задекларували від'ємний об'єкт оподаткування 3 підприємства на суму збитків 201084,0 млн.грн., з них перенесено збитки з інших періодів на суму 163860,6 млн..грн.., що складає 81,5 відс. від загальної суми. В Брусилівському відділенні у відсутні платники податку на прибуток, які декларують нульове значення валових доходів та валових витрат або сплачують незначні суми та відсутні суб’єкти господарювання, які декларують від’ємне значення об’єкта оподаткування |
| 1.7.3. | Проведення аналізу: |  |  |  |
| 1.7.3.1. | щодо повноти сплати податку на прибуток бюджетоутворюючими платниками податків, у тому числі тими, що зменшили нарахування цього податку у порівнянні з аналогічним періодом минулого року; | Управління податків і зборів з юридичних осіб, | Протягом півріччя | По ОДПІ визначено 154 платники, які задекларували доходи за 2016 рік більше 20 млн.грн. Зазначеними платниками нараховано податку на прибуток в сумі 81,1 млн. грн., або 37,8 відс. від загальної суми нарахувань з цього податку |
| 1.7.3.2. | співставлення даних податкової звітності з податку на прибуток із відповідними даними іншої податкової звітності; | Управління податків і зборів з юридичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | В ОДПІ (головний офіс) за результатами декларування податку на прибуток за 2016р. проведеним аналізом виявлені розбіжності між показниками декларацій з податку на прибуток та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фінансової звітності, які відкориговані шляхом подання уточнюючих декларацій або отриманням від платників пояснень щодо встановлених розбіжностей, а також донараховано згідно актів камеральних перевірок по 8 СГ 1,6 тис. грн. та зменшено збитки на суму 296,9 тис. гривень. В Коростишівському та Брусилівському відділеннях проведено співставлення даних податкової звітності з податку на прибуток із відповідними даними іншої податкової звітності, розбіжності відсутні |
| 1.7.3.3. | даних інформаційних баз, даних щодо сплати податку на прибуток у розрізі окремих платників, вжиття заходів щодо розширення бази оподаткування | Управління податків і зборів з юридичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | З метою розширення бази оподаткування здійснювався моніторинг податкової звітності з податку на прибуток, у якій задекларовано зменшення податкових зобов’язань, використовувалися дані інформаційних баз органів ДФС щодо нарахування та сплати податку на прибуток у розрізі окремих платників та надавались відповідні матеріали керівництву інспекції для вжиття відповідних заходів |
| 1.8. | Податок на додану вартість |  |  |  |
| 1.8.1. | Організація роботи щодо забезпечення повноти нарахування та сплати сум ПДВ | Управління податків і зборів з юридичних осіб, управління податків і зборів з фізичних осіб Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Забезпечено надходження до бюджету ПДВ: ОДПІ(головний офіс) - 263184,0 тис.грн; Коростишівське відділення - 11243,5 тис.грн, що становить 108,7 відс.; Брусилівське відділення -6792,3 тис.гривень, що становить 106,0 відсотків |
| 1.8.2. | Проведення аналізу: |  |  |  |
| 1.8.2.1. | податкової звітності, зокрема з використанням даних Єдиного реєстру податкових накладних; | Управління податків і зборів з юридичних осіб, управління податків і зборів з фізичних осіб Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | З метою недопущення втрат бюджету щодо надходжень належних сум ПДВ до бюджету постійно здійснювався аналіз податкової звітності, зокрема з використання даних Єдиного реєстру податкових накладних та надавались відповідні матеріали керівництву інспекції для вжиття відповідних заходів |
| 1.8.2.2. | рівня податкового навантаження з ПДВ платників податків з метою виявлення суб’єктів господарювання, які мінімізують податкові зобов’язання; | Управління податків і зборів з юридичних осіб; управління податків і зборів з фізичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Середньомісячне податкове навантаження . по юридичних особах становить 2,8 відс., по фізичних особах – 3,5 відсотка |
| 1.8.2.3. | залишків від’ємного значення сум ПДВ, що після бюджетного відшкодування включаються до складу податкового кредиту наступного податкового періоду, з метою вжиття відповідних заходів | Управління податків і зборів з юридичних осіб; управління податків і зборів з фізичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Зменшено за результатами перевірок заявлену до відшкодування суму ПДВ протягом січня – червня ц.р. на 7364,407 тис. гривень |
| 1.8.3. | Опрацювання результатів співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ у розрізі контрагентів з метою виявлення суб’єктів господарювання, які використовуються для ухилення від оподаткування | Управління податків і зборів з юридичних осіб; управління податків і зборів з фізичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | За результатами співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ у розрізі контрагентів СГ подано 4 уточнюючі розрахунки податкових зобов’язань з ПДВ. В Коростишівському відділенні зменшено заявлену до відшкодування суму ПДВ на 30,1 тис. грн В Брусилівському відділенні не виявлено СГ, які використовуються для ухилення від оподаткування |
| 1.8.4. | Забезпечення контролю за формуванням, веденням та достовірністю даних Реєстру платників податку на додану вартість | Управління податків і зборів з юридичних осіб; управління податків і зборів з фізичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Щомісячно здійснювався контроль щодо переліку СГ, які зареєстровані платниками ПДВ (новостворені) та ліквідовані як платники ПДВ (анульовані). Так, протягом січня – червня 2017 року зареєстровано платниками ПДВ – 26 фізичних осіб та 159 юридичних осіб; анульовано - 27 фізичних осіб та 64 юридичних осіб |
| 1.8.5. | Організація роботи щодо: |  |  |  |
| 1.8.5.1. | упередження безпідставно заявлених платниками податків до відшкодування сум ПДВ, недопущення протермінованої заборгованості із відшкодування ПДВ | Управління податків і зборів з юридичних осіб, управління податків і зборів з фізичних осіб Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Зменшено за результатами перевірок заявлену до відшкодування суму ПДВ протягом січня - червня на 7364,407 тис. гривень. В Коростишівському відділенні зменшено за рахунок поданих уточнюючих розрахунків заявлену до відшкодування суму ПДВ на 30,1 тис. грн В Брусилівському відділенні відсутні платники податків, які заявляють до відшкодування ПДВ. |
| 1.8.5.2. | здійснення заходів, необхідних для виконання вимог із електронного адміністрування податку на додану вартість | Управління податків і зборів з юридичних осіб, управління податків і зборів з фізичних осіб Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | З метою забезпечення надходжень сум ПДВ до бюджету, щоденно формувалися реєстри на сплату ПДВ |
| 1.8.6. | Проведення перевірок суб’єктів господарювання з питань правомірності заявлених ними до відшкодування з бюджету сум ПДВ | Управління податків і зборів з юридичних осіб, управління податків і зборів з фізичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | - Станом на 01.01.2017р. забезпечено відшкодування ПДВ по ОДПІ (головний офіс) - 64637,88 тис. гривень. По Коростишівському відділенню - 8473,39 тис. гривень. По Брусилівському відділенню СГ не заявляли ПДВ до відшкодування з бюджету |
| 1.8.7. | Забезпечення автоматичного відшкодування ПДВ платникам податків, які відповідають критеріям, визначеним у Податковому кодексі України | Управління податків і зборів з юридичних осіб, управління податків і зборів з фізичних осіб Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Забезпечено автоматичне відшкодування ПДВ платникам податків, які відповідають критеріям, визначеним у Податковому кодексі України - Станом на 01.01.2017р. забезпечено відшкодування ПДВ по ОДПІ (головний офіс) - 47264,58 тис. гривень. По Коростишівському відділенню - 7258,33 тис. гривень. По Брусилівському відділенні СГ не заявляли ПДВ до відшкодування з бюджету |
| 1.9. | Акцизний податок |  |  |  |
| 1.9.1. | Організація роботи щодо забезпечення повноти нарахування та своєчасності сплати акцизного податку | Відділ контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, управління податків і зборів з фізичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Забезпечено надходження акцизного податку до місцевого бюджету: ОДПІ (головний офіс) – 49,3 млн.грн. при завданні 38,5 млн.грн., або 128 відсотка. Коростишівським відділенням – 2,4 млн.грн. при завданні 1,7 млн.грн., або 142,5 відсотка. Брусилівським відділенням – 1,3 млн. грн., що становить 124,3 відсотка |
| 1.9.2. | Забезпечення контролю: |  |  |  |
| 1.9.2.1 | за своєчасним погашенням податкових векселів, авальованих банком, що видаються суб’єктами господарювання на суму акцизного податку | Відділ контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів | Протягом півріччя | Податкові векселя погашаються своєчасно, порушення погашення податкових векселів не встановлено. |
| 1.9.2.2 | за цільовим використанням підакцизних товарів (продукції), що не підлягають оподаткуванню акцизним податком, звільняються від оподаткування або оподатковуються за нульовою ставкою | Відділ контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів | Протягом півріччя | Представниками ОДПІ на акцизних складах виробників лікарських засобів здійснювався постійний та безпосередній контроль за цільовим використанням спирту етилового, що реалізується за нульовою ставкою. Порушень не встановлено |
| 1.9.2.3 | за суб'єктами господарювання, які здійснюють реалізацію пального відповідно до вимог чинного законодавства | Відділ контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Контроль за СГ, які здійснювали реалізацію пального в СЕАРП здійснювався відповідно до вимог ст. 231, 232 Податкового кодексу України. Порушень не встановлено |
| 1.10. | Інші платежі |  |  |  |
| 1.10.1. | Організація роботи щодо забезпечення контролю за правильністю обчислення, своєчасністю і повнотою сплати до бюджету рентної плати, податку на майно, єдиного податку | Управління податків і зборів з юридичних осіб, управління податків і зборів з фізичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | В результаті проведеної роботи забезпечено надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів у сумі 2,4 млн. грн., що складає 178,8 відс. від доведеного завдання (+1,05 млн.грн.). По Коростишівському відділенню виконання становить - 165,8 відс., по Брусилівському відділенню – 183,3 відсотка. В результаті вжитих заходів забезпечено надходження рентної плати за спеціальне використання води у сумі 0,9 млн.грн., або 163,4 відс. від доведеного завдання. По Коростишівському відділенню виконання становить - 444,8 відс., по Брусилівському відділенню – 183,3 відсотка. По ОДПІ сплачено до місцевого бюджету податку на майно сумі 2,8 млн.грн., що становить 157,6 відс. виконання планових показників, по Коростишівському відділенню - сплачено 279,8 тис.грн., що становить 162,4 відс., по Брусилівському відділенню - сплачено 279,8 тис.грн., що становить 162,4 відсотка. По ОДПІ сплачено єдиного податку 106748,78 тис.грн., що становить 161 відс. виконання планових показників, по Коростишівському відділенню - сплачено - 1866,0 тис.грн., що становить 103,1 відс., по Брусилівському відділенню - сплачено 1866,0 тис.грн., що становить 103,1 відсотка |
| 1.10.2. | Вжиття заходів щодо суб’єктів господарювання, яким видано ліцензії на право користування радіочастотним ресурсом щодо сплати рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України | Управління податків і зборів з юридичних осіб, управління податків і зборів з фізичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Забезпечено опрацювання перелік суб’єктів господарювання, яким видано ліцензії на право користування радіочастотним ресурсом. Внаслідок проведеної роботи, всі суб’єкти залучені до оподаткування. В результаті вжитих заходів забезпечено надходження рентної плати за користування радіочастотним ресурсом у сумі 92,8 тис.грн., або 97,9 відс. від доведеного завдання. СГ, яким видано ліцензії на право користування радіочастотним ресурсом на території Коростишівського та Брусилівського районів відсутні |
| 1.10.3. | Проведення аналізу: |  |  |  |
| 1.10.3.1. | суб’єктів господарювання, які в установленому порядку отримали спеціальні дозволи на користування надрами з метою повноти залучення до оподаткування; | Управління податків і зборів з юридичних осіб, управління податків і зборів з фізичних осіб, | Протягом півріччя | По мірі надходження інформації щодо переліку суб’єктів господарювання, яким видано спеціальні дозволи на користування надрами здійснювався контроль щодо подання звітності та сплати податку. В результаті проведеної роботи забезпечено надходження рентної плати за користування надрами у сумі 2,3 млн. грн., що складає 234 відс. виконання доведеного завдання (+1,3 млн.грн.) |
| 1.10.3.2. | складу земель з метою повноти нарахування плати за землю | Управління податків і зборів з юридичних осіб, управління податків і зборів з фізичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | При нарахуванні земельного податку враховувалася інформація про укладені та розірвані договори оренди землі. Також опрацьовувалися рішення місцевих рад щодо виділення у власність чи користування земельних ділянок та відомості, що надходили про зміну власників |
| 1.11. | Податки та збори, що сплачуються фізичними особами, у т.ч. самозайнятими особами, а також єдиний внесок |  |  |  |
| 1.11.1. | Здійснення контролю за дотриманням суб’єктами господарювання – фізичними особами умов перебування на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності | Управління податків і зборів з фізичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Виключено з реєстру платників єдиного податку 376 фізичних осіб - підприємців |
| 1.11.2. | Посилення контролю за діяльністю фізичних осіб - підприємців, які ймовірно задіяні в схемах ухилення від оподаткування; | Управління податків і зборів з фізичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Здійснювалося відпрацювання СГ, які ймовірно задіяні в схемах ухилення від оподаткування. Результати опрацювання направлено на розгляд до ГУ ДФС для прийняття відповідного рішення |
| 1.11.3. | Залучення до оподаткування фізичних осіб: |  |  |  |
| 1.11.3.1 | які ввозять на територію України товарно-матеріальні цінності та не зареєстрували підприємницьку діяльність, а також фізичних осіб - підприємців, які здійснюють експортні операції | Управління податків і зборів з фізичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Постійно проводився аналіз отриманої інформації та громадяни, які ввозять ТМЦ запрошувалися до ОДПІ для декларування доходів або надання пояснень. В результаті вжитих заходів забезпечено залучення до оподаткуваняя 1 СГ. Додатково нараховано 13,0 тис.грн. податків, фінансових санкцій, пені, які повністю надійшли до бюджету |
| 1.11.3.2 | що перебувають на загальній системі оподаткування, мають значні обсяги результатів здійснення господарської діяльності, високий рівень витрат та сплачують незначні суми податку на доходи фізичних осіб | Управління податків і зборів з фізичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | За результатами вжитих заходів в звітному періоді 28 СГ подано уточнюючі податкові декларації про майновий стан і доходи, до бюджету надійшло – 19,0 тис.грн податку на доходи фізичних осіб |
| 1.11.4. | Вжиття заходів щодо відпрацювання суб’єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб), які виплачують заробітну плату з порушенням вимог діючого законодавства | Управління податків і зборів з фізичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Відпрацьовано 150 податкових агентів- юридичних осіб, у яких рівень заробітної плати менше законодавчо встановленого мінімального рівня. Проведено зустрічі з 54 керівниками та бухгалтерами підприємств, які згідно підписаних протоколів зобов’язались переглянути рівень заробітної плати та встановити на рівні законодавчо обумовленого . |
| 1.11.5. | Здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати : |  |  |  |
| 1.11.5.1. | податку на доходи фізичних осіб суб’єктами господарювання юридичними та фізичними особами; | Управління податків і зборів з фізичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | З початку року 7146 податковими агентами сплачено ПДФО в сумі 607074,44 тис.грн. За несвоєчасну сплату ПДФО застосовано штрафні (фінансові) санкції до 14 фізичних осіб-підприємців на загальну суму – 18,96 тис.грн. та за неподання (несвоєчасне подання) податкової декларації про майновий стан і доходи застосовано штрафні (фінансові) санкції до 22 фізичних осіб-підприємців, якими не подано чи несвоєчасно подано податкову декларацію про майновий стан і доходи на загальну суму – 5,1 тис. гривень |
| 1.11.5.2. | єдиного внеску суб’єктами господарювання юридичними та фізичними особами; | Управління податків і зборів з фізичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Показник виконання ЄСВ: по ОДПІ (головний офіс) становить 140,4 відс., Коростишівському відділенню - 149,7 відс., Брусилівському відділенню - 133,1 відстоків |
| 1.11.5.3. | податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; | Управління податків і зборів з фізичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | По ОДПІ (головний офіс) сплачено до місцевого бюджету податку на майно в сумі 2,8 млн.грн. що становить 157,6 відс. від планових показників, Коростишівському відділенню - 626,6 тис.грн., що становить 111,7 відс., Брусилівському відділенню - 280,1 тис.грн., що становить 173,6 відсотка |
| 1.11.5.4. | екологічного податку з фізичних осіб – підприємців; | Управління податків і зборів з фізичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | По ОДПІ сплачено екологічного податку з фізичних осіб – підприємців 678,3 тис.грн., що становить 298,6 відс. від планових показників, по Коростишівському відділенню - 51,9 тис.грн., що становить 378,5 відс., по Брусилівському відділенню - 24,0 тис.грн., що становить 266,7 відсотків |
| 1.11.5.5. | транспортного податку; | Управління податків і зборів з фізичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | На 2017 рік нараховано 250,0 тис. грн. Термін сплати настає з 01.07.2017 року |
| 1.11.5.6. | військового збору суб’єктами господарювання юридичними та фізичними особами | Управління податків і зборів з фізичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | В січні-травні ц.р. 6125 податковими агентами сплачено військового збору в сумі 49581,9 тис. гривень |
| 1.11.6. | Організація роботи щодо своєчасного опрацювання отриманих від відповідних органів запитів про проведення перевірок достовірності відомостей щодо осіб, стосовно яких проводяться перевірки, копій декларацій цих осіб за минулий рік. Надання запитів та отримання інформації, копій необхідних документів, які стосуються перевірок відомостей, вказаних особами, стосовно яких проводяться перевірки, у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік | Управління податків і зборів з фізичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | ОДПІ (головний офіс) - надійшло 2727 запитів про проведення перевірок достовірності відомостей щодо осіб, стосовно яких проводяться перевірки, копій декларацій цих осіб за минулий рік та проведено 800 перевірок Коростишівське відділення - надійшло 19 запитів та проведено 128 перевірок. Брусилівське відділення - отримано 116 запитів та проведено 104 перевірки |
| 1.11.7. | Організація роботи щодо залучення до оподаткування юридичних та фізичних осіб, які згідно з нормами податкового законодавства зобов’язані нараховувати та сплачувати суми єдиного соціального внеску | Управління податків і зборів з фізичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Показник виконання ЄСВ становить по: ОДПІ (головний офіс) - 140,4 відс.; Коростишівському відділенню – 149,7 відс.; Брусилівському відділенню – 133,1 відстоків |
| 1.11.8. | Проведення перевірок суб’єктів господарювання фізичних осіб з питань правомірності заявлених ними до відшкодування з бюджету сум ПДВ | Управління податків і зборів з фізичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Податкові декларації з податку на додану вартість із заявленими сумами до відшкодування ПДВ в І-му кварталі 2017 року подав 1 СГ платник ПДВ, а саме: - за січень 2017р. у березні 2017р. підтверджено відшкодування на суму ПДВ – 58,2 тис.грн.; - за лютий 2017р. у квітні 2017р. підтверджено відшкодування на суму ПДВ – 75,7 тис.грн У звітному періоді документальні перевірки з вказаного питання не проводились. |
| 1.12. | Погашення податкового боргу |  |  |  |
| 1.12.1. | Вжиття заходів щодо забезпечення надходження платежів до бюджету за рахунок погашення податкового боргу з податків і зборів платників податків, а також стягнення своєчасно несплачених сум єдиного внеску з платників єдиного внеску | Відділ погашення боргу | Протягом півріччя | Загальна сума податкового боргу станом на 01.01.2017 року становила 251,5 млн.грн., на 01.07.2017 - 225,9 млн.грн. Протягом півріччя 2017 року скорочення податкового склало 25,6 млн.гривень. Надійшло до зведеного бюджету за рахунок погашення боргу 40,9 млн.грн., до державного бюджету – 19,5 млн.гривень |
| 1.12.2. | Розгляд пропозицій платників податків щодо розстрочення (відстрочення) сплати грошових зобов’язань та податкового боргу. Підготовка відповідних рішень згідно з вимогами чинного законодавства та здійснення контролю за виконанням умов договорів розстрочення (відстрочення) | Відділ погашення боргу, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Прийнято 11 рішень про розстрочення (відстрочення) сплати грошових зобов’язань та податкового боргу на суму 1,2 млн. гривень |
| 1.12.3. | Проведення роботи по реалізації активів підприємств-боржників, стягнення готівкових коштів | Відділ погашення боргу, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Складено 81 акт опису майна на активи на суму 235,5 тис.грн., з них: 70 – на активи, на які набуде права боржник у майбутньому; 9-по реєстраційним даним правовстановлюючих організацій. Всього описані активи на загальну суму 26989,6 тис. гривень. За рахунок стягнення коштів з розрахункових рахунків надійшло 380,0 тис.гривень |
| 1.12.4. | Проведення заходів щодо: опису майна в податкову заставу; стану провадження справ про банкрутство суб’єктів господарювання, які мають податковий борг виявлення, обліку, зберігання, оцінки та розпорядження безхазяйним майном та майном, що переходить у власність держави | Відділ погашення боргу, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Складено 81 акт опису майна на активи на суму 235,5 тис.грн. Всього описані активи на загальну суму 26989,6 тис. гривень. За даний період від підприємств – банкрутів надійшло 2,5 тис.грн. Господарським судом ліквідовано 2 підприємства- банкрути та списано борг на суму 184,5 тис.гривень |
| 1.12.5. | Забезпечення взаємодії з ДВС щодо активізації роботи з виконання рішень судів про стягнення податкового боргу | Відділ погашення боргу, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Від органів ДВС надійшло 25,5 тис.грн., в тому числі по боргу фізичних осіб – 25,5 тис.гривень |
| 1.12.6 | Проведення перевірок збереження заставного майна підприємств - боржників | Відділ погашення боргу, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Перевірки збереження заставного майна не проводились, так як змінилися функціональні повноваження ОДПІ відповідно до змін в Податковому кодексі України |
| 1.12.7 | Аналіз причин утворення податкового боргу | Відділ погашення боргу, | Протягом півріччя | Новостворений борг становить 25,2 млн.грн., в тому числі: за рахунок несплати поточних зобов’язань – 21,7 млн.грн., за результатами контрольно – перевірочної роботи – 3,5 млн.гривень. |
| 1.13. | Організація роботи щодо реєстрації та обліку платників податків, забезпечення контролю за достовірністю та повнотою обліку платників податків та єдиного соціального внеску, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням | Управління обслуговування платників, | Протягом півріччя | Взято на податковий облік, в тому числі і як платників ЄСВ 253 юридичних осіб та 975 ФОП, ліквідовано 42 юридичні особи та 97 ФОП, зареєстровано платниками ПДВ 159 юридичних особи та 26 ФОП, анульовано реєстрацію ПДВ 64 юридичним особам та 27 ФОП, всі об’єкти оподаткування, зазначені платниками в формі 20-ОПП введені в базу даних. |
| 1.14. | Здійснення заходів щодо: формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів; ведення реєстру страхувальників | Управління обслуговування платників | Протягом півріччя | Видано 7631 карток фізичної особи – підприємця (далі–РНОКПП), проставлено 91 відмітку в паспорти про здійснення платежів за серією та номером паспорту, введено 32 ознак – "бюджетна установа" |
| 1.15. | Організація роботи щодо реєстрації та обліку засобів реєстрації розрахункових операцій та господарських об’єктів платників податків, забезпечення контролю за достовірністю та повнотою їх обліку | Управління обслуговування платників | Протягом півріччя | Зареєстровано реєстраторів розрахункових операцій – 405, зареєстровано книг обліку розрахункових операцій - 3336, зареєстровано розрахункових книжок – 418. |
|  | Розділ 2. Організація проведення контрольно-перевірочної роботи |  |  |  |
| 2.1. | Здійснення контролю за додержанням податкового законодавства та в межах своїх повноважень іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи доходів і зборів, організація та проведення: камеральних перевірок юридичних, фізичних осіб; документальних (планових або позапланових, виїзних або невиїзних) перевірок юридичних, фізичних осіб; зустрічних звірок юридичних, фізичних осіб; контролю за банківськими та небанківськими фінансовими установами; контролю за валютами операціями, своєчасністю проведення розрахунків та оподаткування у сфері ЗЕД | Відділ аудиту, управління податків і зборів з юридичних осіб, управління податків і зборів з фізичних осіб, відділ контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів | Протягом півріччя | За І квартал 2017 року відділом адміністрування податку на прибуток за результатами контрольно-перевірочної роботи донараховано податку на прибуток в сумі 161,2 тис. грн. по 231 СГД. Камеральними перевірками декларацій з податку на прибуток донараховано 1,6 тис. грн. та зменшено збитки на суму 296,9 тис. грн. по 8 СГД. В тому числі, застосовано штрафні санкції за неподання або несвоєчасне подання декларацій з податку на прибуток підприємств та звітів про використання коштів неприбутковими установами й організаціями по СГ на загальну суму 67,9 тис. грн. по 174 СГ та за несвоєчасну сплату задекларованих сум по 54 СГ на суму 91,4 тис. грн. За І квартал 2017 року донараховано частини чистого прибутку (доходу) державних або комунальних підприємств в сумі 35,3 тис.грн. по 3 СГ, в т.ч. за несвоєчасне подання розрахунків по 1 СГ на суму 2,0 тис.грн. та за несвоєчасну сплату задекларованих сум по 2 СГ на суму 33,3 тис.грн. |
| 2.2. | Надання пропозицій ГУ ДФС для формування планів – графіків проведення планових документальних перевірок суб’єктів господарювання | Відділ аудиту; управління податків і зборів з фізичних осіб | Протягом півріччя | В межах компетенції надавались пропозиції для формування планів – графіків проведення планових документальних перевірок суб’єктів господарювання |
| 2.3. | Здійснення податкового контролю за трансферним ціноутворенням | Відділ аудиту | Протягом півріччя | У зв’язку зі змінами функціональних повноважень, відповідно до змін в Податковому кодексі України, працівниками ОДПІ перевірки не проводились |
| 2.4. | Аналіз та здійснення управління ризиками з метою визначення форм та обсягів податкового контролю | Відділ аудиту | Протягом півріччя | У зв’язку зі змінами функціональних повноважень, відповідно до змін в Податковому кодексі України, працівниками ОДПІ перевірки не проводились |
| 2.5. | Проведення перевірок щодо дотримання встановлених законом строків здійснення розрахунків у іноземній валюті, готівкових розрахунків та наявності ліцензій | Відділ аудиту | Протягом півріччя | У зв’язку зі змінами функціональних повноважень, відповідно до змін в Податковому кодексі України, працівниками ОДПІ перевірки не проводились |
| 2.6. | Проведення у межах компетенції, фактичних перевірок платників податків та оформлення їх результатів | Управління податків і зборів з фізичних осіб | Протягом півріччя | У зв’язку зі змінами функціональних повноважень, відповідно до змін в Податковому кодексі України, працівниками ОДПІ перевірки не проводились |
| 2.7. | Проведення перевірок фізичних осіб, які отримували додаткові доходи від продажу або здачі в оренду майна, отримували інвестиційні прибутки тощо | Управління податків і зборів з фізичних осіб | Протягом півріччя | У зв’язку зі змінами функціональних повноважень, відповідно до змін в Податковому кодексі України, працівниками ОДПІ перевірки не проводились |
| 2.8. | Проведення спеціальних перевірок відомостей зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру осіб, які претендують на зайняття посад у державних установах | Управління податків і зборів з фізичних осіб | Протягом півріччя | Надійшло 67 копій декларацій суб’єктів декларування для проведення перевірок достовірності відомостей щодо осіб, стосовно яких проводяться перевірки за минулий рік відповідно до п. 9 ст. 12 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". З урахуванням декларацій минулих років у звітному періоді фактично перевірено та складено відповідні висновки по 4653 декларантах. |
|  | Розділ 3. Організація роботи щодо контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів |  |  |  |
| 3.1. | Забезпечення контролю за обліком, зберіганням та використанням марок акцизного податку представником контрольного поста на підприємстві | Відділ контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, Коростишівське відділення | Протягом півріччя | Представником ОДПІ на акцизному складі забезпечено контроль за використанням марок акцизного податку. |
| 3.2. | Опрацювання заявок – розрахунків про потребу в марках акцизного податку, отриманих від суб’єктів господарювання, для подальшого їх отримання | Відділ контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів | Протягом півріччя | В звітному періоді від ДП “Житомирський лікеро-горілчаний завод” отримано та опрацьовано 12 попередніх заявок – розрахунків про потребу в марках акцизного податку. ДФС направлено 12 інформацій щодо потреби в марках акцизного податку |
| 3.3. | Опрацювання інформації органів ліцензування про видані, переоформлені, призупинені або анульовані ліцензії суб’єктам господарювання, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами | Відділ контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Здійснювався постійно аналіз про видані, призупиненні, анульовані ліцензії по мірі надходження інформації щодо суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами |
| 3.4. | Проведення аналізу обсягів виробництва спирту, алкогольних напоїв та вжиття заходів, спрямованих на запобігання і боротьбу з незаконним виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв | Відділ контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, Коростишівське відділення | Протягом півріччя | Представником ОДПІ на акцизному складі здійснювався контроль та аналіз щодо обсягів виробництва алкогольних напоїв |
| 3.5. | Здійснення контролю: |  |  |  |
| 3.5.1. | за цільовим використанням сировинної бази, потужностей та видачею довідок про обсяги та мету використання спирту підприємствам–виробникам виноробної продукції, які отримують спирт за нульовою ставкою; | Відділ контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів | Протягом півріччя | Здійснювався контроль за цільовим використанням сировинної бази, потужностей та видачею довідок про обсяги та мету використання спирту підприємствам–виробникам виноробної продукції, які отримують спирт за нульовою ставкою. Порушень не встановлено |
| 3.5.2. | за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів; | Відділ контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Встановлено контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, шляхом встановлення податкових постів на підприємствах виробниках лікеро-горілчаної продукції та лікарських засобів. Порушень не встановлено |
| 3.5.3. | за перерахування платежів до бюджету суб’єктами господарювання за отримані (продовжені) ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами | Відділ контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Забезпечено контроль за перерахування платежів до бюджету суб’єктами господарювання за отримані (продовжені) ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами. Порушень не встановлено |
| 3.6. | Організація роботи щодо прийняття документів на видачу ліцензій на здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами | Відділ контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів | Протягом півріччя | Відповідно до поданих суб’єктами господарювання документів видано 3272 ліцензій, з яких – 1855 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 1417 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами |
| 3.7. | Проведення перевірок щодо цільового використання спирту етилового, отриманого за нульовою ставкою акцизного податку | Відділ контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів | Протягом півріччя | У зв’язку зі змінами функціональних повноважень, відповідно до змін в Податковому кодексі України, працівниками ОДПІ перевірки не проводились |
| 3.8 | Здійснення контролю за дотриманням суб'єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями та роздрібну торгівлю тютюновими виробами вимог законодавства щодо мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої та максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів | Відділ контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | У зв’язку зі змінами функціональних повноважень, відповідно до змін в Податковому кодексі України, працівниками ОДПІ перевірки не проводились |
| 3.9 | Забезпечення участі представників ОДПІ та організація роботи на акцизних складах та податкових постах підприємств, що використовують спирт етиловий | Відділ контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів, Коростишівське відділення | Протягом півріччя | Забезпечено участь представників ОДПІ на акцизних складах виробника лікеро-горілчаних виробів та виробника лікарських засобів, та організовано роботу відповідно до вимог ст.230 Податкового кодексу та наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2015 №9 |
|  | Розділ 4. Організація роботи щодо боротьби з правопорушеннями у сфері оподаткування, митній і бюджетній сферах, а також правопорушеннями, пов’язаними з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом |  |  |  |
| 4.1. | Вжиття заходів щодо: |  |  |  |
| 4.1.1. | упередження та викриття фактів незаконного відшкодування з бюджету ПДВ, мінімізації податкових зобов’язань платників податку; | Відділ аудиту, відділ податків і зборів з юридичних осіб | Протягом півріччя | У зв’язку зі змінами функціональних повноважень, відповідно до змін в Податковому кодексі України, працівниками ОДПІ перевірки не проводились |
| 4.1.2. | виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму | Відділ аудиту , управління податків і зборів з фізичних осіб | Протягом півріччя | Результати опрацювання зібраної податкової інформації направлялися на розгляд до ГУ ДФС для прийняття відповідного рішення |
| 4.2. | Відпрацювання ланцюгів постачання товарів для виявлення контрагентів з ознаками фіктивності, схем мінімізації податкових зобов’язань та ухилення від оподаткування, у т.ч. із використанням підприємств, віднесених до ризикової категорії, задіяних у формуванні схемного податкового кредиту | Управління податків і зборів з юридичних осіб, управління податків і зборів з фізичних осіб, відділ аудиту | Протягом півріччя | Доведено для відрацювання 1 СГ, результати опрацювання зібраної інформації направлено на розгляд до ГУ ДФС для прийняття відповідного рішення |
|  | Розділ 5. Впровадження та розвиток електронних сервісів для суб’єктів господарювання. Організація роботи з платниками податків, громадськістю та засобами масової інформації |  |  |  |
| 5.1. | Забезпечення кваліфікованого і своєчасного розгляду звернень і запитів народних депутатів України, депутатів місцевих рад та підготовка відповідей на них | Управління обслуговування платників, структурні підрозділи, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Надійшло 1 звернення від депутата, відповідь надано в повному обсязі та в строки згідно чинного законодавства |
| 5.2. | Здійснення кваліфікованого і своєчасного розгляду звернень громадян | Управління обслуговування платників, структурні підрозділи, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Надійшло 34 звернення, на які кваліфіковано та своєчасно надано відповіді |
| 5.3. | Організація та проведення особистого прийому громадян посадовими особами ОДПІ | Управління обслуговування платників | Протягом півріччя | Особистий прийом громадян здійснювався відповідно до графіка прийому, який затверджено наказом ОДПІ від 19.06.2017 №55 |
| 5.4. | Доведення доручень, наданих керівництвом ОДПІ під час особистих прийомів громадян, структурним підрозділам ОДПІ та здійснення контролю за їх виконанням | Управління обслуговування платників | Протягом півріччя | На особистий прийом до посадових осіб звернулося 13 громадян, доручення за результатамиприйому не видавались |
| 5.5. | Здійснення належного, своєчасного відпрацювання та реагування на отримані звернення громадськості, які надходять на сервіс “Пульс податкової” | Управління обслуговування платників | Протягом півріччя | На сервіс "Пульс податкової" звернень не надходило |
| 5.6. | Організація та координація роботи структурних підрозділів ОДПІ щодо надання у встановленому законодавством порядку публічної інформації | Управління обслуговування платників | Протягом півріччя | Постійно здійснювався контроль за виконанням структурними підрозділами повної та точної інформації, яка отримана у процесі здійснення ними своїх повноважень. Надано на запити 23 інформації |
| 5.7. | Доведення норм Податкового кодексу України до платників податків шляхом застосування різноманітних форм та методів роботи, зокрема проведення кущових та галузевих семінарів для платників податків | Відділ організації роботи | Протягом півріччя | Проведено 39 семінарів для різних категорій платників, з них: 2 загальних, 21 тематичних, 16 практикумів |
| 5.8. | Проведення публічного інформування платників податків через ЗМІ з питань застосування положень податкового законодавства та інших нормативно-правових актів | Відділ організації роботи | Протягом півріччя | З питань застосування положень податкового законодавства та інших нормативно-правових актів підготовлено 108 матеріалів, з них: розміщено 60 матеріалів у друкованих ЗМІ, вийшло 288 радіопередач, 15 телепередач; розміщено 48 матеріалів в Інтернеті, 45 матеріалів на субсайті ГУ ДФС |
| 5.9. | Проведення роботи з формування податкової культури у майбутніх платників податків | Відділ організації роботи | Протягом півріччя | Проведено 28 заходів з майбутніми платниками податків |
| 5.10. | Організація роботи з підготовки друкованої продукції для платників податків з питань застосування основних положень Податкового кодексу України. | Відділ організації роботи | Протягом півріччя | Підготовлено і розповсюджено 45 видів друкованої продукції з питань застосування основних положень Податкового кодексу України (1 брошура, 22 пам’ятки, 22 листівки) |
| 5.11. | Проведення кампанії декларування доходів громадян | Відділ організації роботи; управління податків і зборів з фізичних осіб | До 1 травня | Проводилася кампанія декларування доходів громадян: оформлено 11 стендів на яких розміщено 92 інформаційних матеріалів. Розміщено 22 матеріали на субсайті ГУ ДФС. Опубліковано 10 статей, забезпечено 73 виступів у ЗМІ. Розміщено 30 повідомлень у ЗМІ. Проведено 16 семінарів, 21 практичних тренінгів, 3 засідання “круглого столу”, 19 телефонних зв’язків “гаряча лінія». Підготовлено і розповсюджено 16 видів друкованої продукції. Проведено лекцій щодо роз’яснення права на податковий кредит (податкова знижка) в 16-ти учбових закладах та в 3-х установах |
| 5.12. | Проведення роботи з підготовки друкованої продукції для платників податків з питань прав громадян на отримання публічної інформації та розгляду звернень громадян | Управління обслуговування платників | Протягом півріччя | Виготовлено друковану продукцію, загальний тираж 2000 примірників, яка розповсюджувалася під час проведення семінарів, надання консультацій, приймання звітності |
| 5.13. | Проведення роботи щодо дотримання норм Закону України від 13 січня 2011 року №2939-VІ „Про доступ до публічної інформації” та Закону України від 2 жовтня 1996 року №393/96-ВР “Про звернення громадян”, зокрема, інформування населення про права громадян, передбачені Законами (радіо, статті, телепередачі) | Управління обслуговування платників | Протягом півріччя | Проведено 10 сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія»; висвітлено окремі норми законів у 25 радіопередачах на трьох радіостанціях |
| 5.14. | Участь у семінарах, нарадах з питань діяльності Центру обслуговування платників ОДПІ (далі –ЦОП) | Управління обслуговування платників, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Прийнято участь у 25 семінарах з головними бухгалтерами, керівниками установ та організацій, новоствореними підприємствами, неприбутковими установами та організаціями |
| 5.15. | Організація, координація та контроль роботи структурних підрозділів ОДПІ з питань діяльності ЦОП | Управління обслуговування платників | Протягом півріччя | Щомісяця до 25 числа складалися графіки чергування структурних підрозділів, які направлялися до ГУ ДФС |
| 5.16. | Здійснення аналізу та узагальнення проблемних питань про стан діяльності ЦОП, підготовка пропозицій керівництву інспекції щодо його покращання та якості надання адміністративних, інформаційних та консультаційних послуг | Управління обслуговування платників | Протягом півріччя | Згідно наказу ДФС від 20.05.2016р. №458 проведено оцінку результатів діяльності ЦОП. Щомісячно надавалася узагальнена характеристика роботи ЦОП. Проблемних питань за даний період не виникало |
| 5.17. | Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо роботи ЦОП для оприлюднення у ЗМІ | Управління обслуговування платників | Протягом півріччя | Розміщено на сторінці Інтернет 3 матеріали |
| 5.18. | Надання консультацій платникам податків щодо використання програмного забезпечення Системи формування та подання засобами телекомунікаційного зв’язку податкової звітності | Управління обслуговування платників | Протягом півріччя | Працівниками ЦОП постійно надавалися консультації платникам податків щодо використання програмного забезпечення Системи формування та подання засобами телекомунікаційного зв’язку податкової звітності |
| 5.19. | Проведення за участі керівництва ОДПІ прес-конференцій, брифінгів, прямих телефонних „гарячих” ліній та інших публічних заходів із актуальних питань діяльності ОДПІ | Відділ організації роботи | Протягом півріччя | За участі керівництва ОДПІ проведено 1 брифінг, 36 прямих телефонних „гарячих” ліній із актуальних питань діяльності ОДПІ |
| 5.20. | Підготовка тематичних публікацій з питань діяльності податкової міліції для висвітлення на сторінках друкованих видань, у програмах телеканалів | Відділ організації роботи | Протягом півріччя | Тематичні публікації з питань діяльності податкової міліції не готувалися |
| 5.21. | Висвітлення у ЗМІ інформації щодо прямих телефонних ліній ОДПІ та особистих прийомів громадян | Відділ організації роботи | Протягом півріччя | Висвітлено у ЗМІ інформації щодо прямих телефонних ліній ОДПІ |
| 5.22. | Забезпечення координації роботи ОДПІ щодо проведення "круглих столів", тематичних зустрічей на підприємствах, в організаціях, установах та інших заходів за участі громадських організацій та керівництва ОДПІ з актуальних питань оподаткування та діяльності органів ДФС | Відділ організації роботи | Протягом півріччя | Проведено 16 заходів за участі громадських організацій та керівництва ОДПІ з актуальних питань оподаткування та діяльності органів ДФС |
| 5.23. | Інформування громадськості через засоби масової інформації щодо завдань, напрямів і результатів діяльності ОДПІ, соціальної значимості добровільної та своєчасної сплати податків, зборів та інших платежів | Відділ організації роботи | Протягом півріччя | З питань діяльності ОДПІ підготовлено і направлено у ЗМІ 16 матеріалів |
| 5.24. | Організація та проведення телепередач, радіопередач, брифінгів, прес-конференцій, Інтернет-конференцій. Розміщення матеріалів на сайтах та суб-сайтах Інтернет- видань ГУ ДФС | Відділ організації роботи | Протягом півріччя | З питань податкового законодавства підготовлено 108 матеріалів, з них розміщено: 60 матеріалів у друкованих ЗМІ, вийшло 288 радіопередач, 15 телепередач; розміщено 48 матеріалів в інтернет ЗМІ, 45 матеріалів на субсайті ГУ ДФС. З питань діяльності органів ДФС розміщено 4 матеріали у друкованих ЗМІ; вийшло в ефір 37 радіоперадач, 3 телепередачі; розміщено 24 матеріалів у Інтернет ЗМІ. За участі керівництва ОДПІ проведено 1 брифінг, 36 прямих телефонних „гарячих” ліній із актуальних питань діяльності ОДПІ. |
| 5.25. | Організація та проведення спільних заходів з інститутами громадського суспільства, спрямованих на формування громадської думки про діяльність ДФС та реалізацію державної політики у сфері оподаткування, митної політики та адміністрування єдиного внеску | Відділ організації роботи | Протягом півріччя | Проведено 16 спільних заходів з інститутами громадського суспільства, спрямованих на формування громадської думки про діяльність ДФС та реалізацію державної політики у сфері оподаткування. |
| 5.26 | Оприлюднення інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до ст.10 Закону України "Про доступ до публічної інформації" | Управління обслуговування платників | Протягом півріччя | Оприлюднено 9 інформацій на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних відповідно до ст.10 Закону України "Про доступ до публічної інформації" |
|  | Розділ 6. Забезпечення взаємозв’язків з органами державної влади та місцевого самоврядування тощо |  |  |  |
| 6.1. | Забезпечення здійснення спільних дій з органами місцевого самоврядування стосовно проведення індивідуальної роботи з керівниками підприємств, установ, організацій (незалежно від форм власності), спрямованої на погашення заборгованості з виплати заробітної плати та підвищення рівня виплати заробітної плати, а також сплати, відповідно, належних сум податку на доходи фізичних осіб, в т.ч. філіями та відокремленими підрозділами | Управління податків і зборів з фізичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | До органів виконавчої влади надано пропозиції про включення до графіку заслуховувань на спільних комісіях матеріали по 46 податкових агентах юридичних та фізичних особах. За результатами проведеної роботи переглянуто розмір заробітної плати 45 підприємств та 32 підприємців, які використовують працю найманих працівників. Додатково надійшло до бюджету ПДФО в сумі 119,1 тис.грн. Житомирською ОДПІ по підприємствах, які здійснюють діяльність з порушенням вимог Податкового кодексу України, законодавства про оплату праці проводилась індивідуальна робота та направлялись листи підприємствам, головним підприємствам, податковим органам за місцем реєстрації головних підприємств. Таким чином, протягом півріччя 2017 року було направлено 25 листів щодо залучення вищевказаних підприємств до сплати ПДФО. На облік в ОДПІ, як платники податків за неосновним місцем обліку, щодо сплати ПДФО поставлено 18 підприємств. Додатково до бюджету надійшло 351,5 тис. гривень |
| 6.2. | Забезпечення взаємодії: |  |  |  |
| 6.2.1. | з органами земельних ресурсів та органами місцевого самоврядування щодо повноти обліку платників податків, оподаткування площ земельних ділянок та повноти нарахування і сплати ними плати за землю; | Управління податків і зборів з юридичних осіб управління податків і зборів з фізичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Опрацьовувалися рішення міських та сільських рад щодо надання у власність або оренду та вилучення земельних ділянок |
| 6.2.2. | місцевими державними органами, які здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, з питань повноти і своєчасності сплати транспортного податку; | Управління податків і зборів з фізичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Опрацьовувалися відомості, які надходили з Регіонального сервісного центру УМВС для обчислення транспортного податку |
| 6.2.3. | органами місцевого самоврядування, реєстраційної служби та управління державної міграційної служби щодо отримання відомостей про власників нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, пропозиції щодо встановлення ставок з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; | Управління податків і зборів з фізичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Опрацьовувалися відомості, які надходили з Укрдержреєстру, а також проводилися звірки з платниками |
| 6.2.4. | органами місцевого самоврядування, пенсійного фонду щодо погашення заборгованості з єдиного соціального внеску, проведення відповідної роботи з керівниками підприємств – боржників державної та комунальної форм власності з єдиного соціального внеску; | Управління податків і зборів з фізичних осіб, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Показник виконання ЄСВ становить: по ОДПІ (головний офіс) становить 140,4 відсотків. Коростишівське відділення - 149,7 відс.; Брусилівське відділення - 133,1 відстоків |
| 6.2.5. | з державними реєстраторами Житомирської міської ради та Житомирської районної ради стосовно проведення державним реєстратором реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі та на підставі одержаних в електронному вигляді повідомлень внесення відповідних змін в АС «Податковий блок»; | Управління обслуговування платників, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Повідомлення від державного реєстратора та повідомлення платників податків опрацьовувалися в щоденному режимі, що підтверджується змінами в базі даних. |
| 6.3. | Здійснення звірок з Головним управлінням Державної казначейської служби України у Житомирській області стосовно надходжень податків і зборів до державного та місцевого бюджетів | Управління моніторингу доходів та обліково – звітних систем | Щомісячно | Проводились звірки з Головним управлінням Державної казначейської служби України у Житомирській області стосовно надходжень податків і зборів до державного та місцевого бюджетів та складені акти звірки: № 2187/9/07-02 від 03.02.2017 № 2188/9/07-02 від 03.02.2017 № 3809/9/07-02 від 03.03.2017 № 3811/9/07-02 від 03.03.2017 № 5308/9/07-02 від 04.04.2017 № 5307/9/07-02 від 04.04.2017 № 6493/9/07-02 від 04.05.2017 № 6492/9/07-02 від 04.05.2017 №6883/9/07-02 від 07.06.2017 № 6884/9/07-02 від 07.06.2017 №7538/9/07-02 від 04.07.2017 №7539/9/07-02 від 04.07.2017 |
| 6.4. | Забезпечення взаємодії з Головним управлінням Державної казначейської служби України у Житомирській області в процесі судового розгляду та виконання рішень суду щодо безспірного списання коштів з рахунків, на яких обліковуються надходження Державного бюджету України з податку на додану вартість. | Управління моніторингу доходів та обліково – звітних систем | Протягом півріччя | Довідки про розмір залишку невідшкодованих сум ПДВ, що рахується в бюджетній заборгованості, яка встановлена рішенням суду, не надавались. |
|  | Розділ 7. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за виконанням документів |  |  |  |
| 7.1. | Формування та затвердження у встановленому порядку планів роботи ОДПІ на друге півріччя 2017 року та підготовка звітів про виконання планів роботи ОДПІ (річного та піврічного). Розміщення їх на субсайті з метою оприлюднення | Відділ організації роботи | Згідно термінів, визначених Порядком планування | Відповідно до наданих структурними підрозділами пропозицій сформовано та надано на затвердження План роботи Житомирської ОДПІ на друге півріччя 2017 року (лист від 20.06.2017 №7182/8/06-25-01-22) Звіт про виконання планів роботи за 2016 рік та за друге півріччя 2016 року направлено до ГУ ДФС листом від 30.01.2017 №1835/8/06-25-01-25. |
| 7.2. | Підготовка організаційної структури та переліків змін до організаційної структури ОДПІ та подання на затвердження у встановленому порядку | Відділ організації роботи | Протягом півріччя | Підготовлено та подано на затвердження Організаційну структуру Житомирської ОДПІ (лист від 04.01.2017 №63/8/06-25-01-31 та Перелік змін №1 до Організаційної структури Житомирської ОДПІ (лист від 24.02.2017 №3433/8/06-25-01-31) |
| 7.3. | Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів керівництву ОДПІ для участі у розширених нарадах, заслуховуваннях, у засіданнях колегій ГУ ДФС, сесій та засіданнях робочих груп міської ради; | Управління моніторингу доходів та обліково – звітних систем, структурні підрозділи |  | По мірі проведення розширених нарадах, заслуховувань, засідань колегій, сесій та засідань робочих груп, тощо, керівництву ОДПІ готувались відповідні матеріали з питань забезпечення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету, виконання показників державного та місцевого бюджету та інші матеріали |
| 7.4. | Здійснення системного автоматизованого контролю за своєчасним та якісним виконанням наказів, розпоряджень ДФС, ГУ ДФС, ОДПІ, доручень керівництва ДФС, ГУ ДФС, ОДПІ, протокольних доручень, наданих на нарадах (заслуховуваннях), засіданнях колегій ДФС та ГУ ДФС, звернень і запитів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, доручень керівництва ОДПІ до іншої вхідної кореспонденції тощо | Відділ організації роботи, структурні підрозділи | Протягом півріччя | Забезпечено контроль виконання контрольних завдань, визначених наказами ГУ ДФС - 68; розпорядженнями ГУ ДФС - 3; протокольними дорученнями керівництва ГУ ДФС - 1; дорученнями керівництва ГУ ДФС - 30; наказами ОДПІ - 10 ; розпорядженнями ОДПІ - 16; протокольними дорученнями керівництва ОДПІ - 1; дорученнями керівництва ОДПІ - 159; дорученнями керівництва ОДПІ до іншої інформації – 543. |
| 7.5. | Забезпечення системного автоматизованого контролю за своєчасним та якісним розглядом звернень громадян, запитів на публічну інформацію та наданням відповідей та здійснення моніторингу стану виконавської дисципліни | Управління обслуговування платників, структурні підрозділи | Протягом півріччя | До ОДПІ надійшло 34 звернення. Всі звернення розглянуті кваліфікованого та своєчасно У системі обліку зареєстровано та поставлено на контроль 23 запити на інформацію. |
| 7.6. | Здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами ОДПІ вимог Регламенту ОДПІ при виконанні завдань, визначених законами України, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів та доручень ДФС, ГУ ДФС, ОДПІ та доручень керівництва ОДПІ до іншої вхідної кореспонденції | Відділ організації роботи | Протягом півріччя | Забезпечено контроль за дотриманням Регламенту ОДПІ структурними підрозділами при підготовці та затверджені положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників; при плануванні роботи ОДПІ; при підготовки проектів розпорядчих документів. |
| 7.7. | Здійснення аналізу стану виконавської дисципліни у розрізі структурних підрозділів ОДПІ щодо виконання доручень органів вищого рівня, завдань до іншої вхідної кореспонденції, а також завдань визначених розпорядчими документами ГУ ДФС та ОДПІ. За результатами підготовка та надання аналітичних та інформаційних матеріалів щодо оцінки рівня стану виконавської дисципліни (доповідні записки) керівництву ОДПІ з відповідними пропозиціями | Відділ організації роботи | Протягом півріччя | Інформація про стан виконавської дисципліни готувалася щомісячно та доводилася керівництву доповідними: від 12.01.2017 №7/06-25-01-30; від 10.02.2017 №39/06-25-01-30; від 09.03.2017 №49/06-25-01-30; від 10.04.2017 №66/06-25-01-30; від 11.05.2017 №79/06-25-01-30; від 09.06.2017 №82/06-25-01-30 |
|  | Розділ 8. Організація правової роботи |  |  |  |
| 8.1. | Забезпечення представництва інтересів ОДПІ в судах, інших органах державної влади, в установах, організаціях та на підприємствах усіх форм власності при вирішенні спорів та розгляді питань правового характеру | Юридичний сектор, структурні підрозділи | Протягом півріччя | Відкрито провадження по 15 судових справах, по яких ОДПІ виступає відповідачем, на загальну суму 1057,42 тис. гривень. Подано до Житомирського окружного адміністративного суду 19 позовів про стягнення податкового боргу на суму 12,1 тис. гривень |
| 8.2. | Ведення правової роботи при супроводженні в Господарському суді справ про банкрутство платників | Юридичний сектор | Протягом півріччя | Здійснювалося судове супроводження 43 справ про банкрутство платників в Господарському суді. |
| 8.3. | Проведення інвентаризацій судових рішень, прийнятих на користь ОДПІ і які набрали законної сили та відображення їх в АІС "Суди" ІС "Податковий блок" | Юридичний сектор | Протягом півріччя | Постійно проводилася інвентаризація судових рішень, прийнятих на користь ОДПІ, які набрали законної сили та відображалися в АІС "Суди" |
| 8.4. | Здійснення заходів правового характеру, направлених на погашення податкового боргу, зокрема подання позовів до платників про стягнення заборгованості, отримання виконавчих листів та здійснення претензійно-позовної діяльності в межах компетенції ОДПІ. | Юридичний сектор | Протягом півріччя | Подано до Житомирського окружного адміністративного суду 19 позовів про стягнення податкового боргу . |
| 8.5. | Надання пропозицій управлінню правової роботи ГУ ДФС щодо врегулювання суперечливих норм діючого законодавства | Юридичний сектор | Протягом півріччя | Пропозиції надавались до ГУ ДФС листом від 11.05.2017 №7310/06-25-10 |
|  | Розділ 9. Організація роботи з персоналом. Запобігання і боротьба з корупцією в ОДПІ |  |  |  |
| 9.1. | Здійснення заходів для поліпшення складу і раціональної розстановки кадрів | Відділ по роботі з персоналом | Протягом півріччя | Призначено 1 працівника, переведено на інші посади - 77 працівників ОДПІ, звільнено - 103 працівників (п.5 ст. 36 КЗпП України), 14 працівників (п 1 ст. 40 КЗпП України) та 6 працівників (п.1 ст.36 КЗпП УКраїни) |
| 9.2. | Організація роботи щодо забезпечення виконання вимог Закону України від 16 вересня 2014 року №1682- VII "Про очищення влади" | Відділ по роботі з персоналом | Протягом півріччя | Перевірок працівників відповідно вимог Закону України від 16 вересня 2014 року №1682-VII «Про очищення влади» протягом півріччя 2017 року не проводилось |
| 9.3. | Організація роботи щодо підвищення кваліфікації працівників ОДПІ у закладах післядипломної освіти ДФС та Національній академії державного управління при Президентові України, у т.ч. за допомогою нових методів | Відділ по роботі з персоналом | Протягом півріччя | Згідно затвердженого плану-графіку на протязі півріччя було направлено на курси підвищення кваліфікації 11 працівників. |
| 9.4. | Проведення економічного навчання працівників із питань підвищення їх професійного рівня, обговорення матеріалів перевірок, розпорядчих документів ДФС, ГУ ДФС, вивчення нових інструктивних і методичних матеріалів | Відділ по роботі з персоналом, структурні підрозділи | Протягом півріччя | Економічне навчання проводилось згідно затвердженого плану – графіку проведення економічних навчань працівників інспекції |
| 9.5. | Здійснення контролю за поданням працівниками ОДПІ декларацій про майно, доходи, витрати та зобов"язання фінансового характеру за 2016 рік в системі електронного декларування | Відділ по роботі з персоналом | До 1 квітня | Всі працівники посад категорії “Б”, “В” подали декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік в системі електронного декларування |
| 9.6. | Проведення роз’яснення антикорупційного законодавства серед працівників з метою попередження вчинення злочинів у сфері службової діяльності, корупційних адміністративних правопорушень, а також порушень вимог чинного законодавства та актів ДФС України | Керівники структурних підрозділів | Протягом півріччя | Забезпечено вивчення листа ВВБ ГУ ДФС від 16.02.2017 №652/06-30-22-19 та вимог положень Закону України від 01.10.2014 № 1700-VIII “Про запобігання корупції”; наказу ДФС України від 13.02.2017 №80 “Про персональну відповідальність за скоєння корупційних правопорушень”; наказу ДФС № 81 «Про внесення змін до наказу ДФС від 02.10.2015 № 747». На виконання вимог листа ГУ ДФС від 21.06.2017 № 2100/7/06-30-22-19 забезпечено вивчення наказів ДФС України від 01.12.2016 № 979 “Про затвердження Правил етичної поведінки та запобігання корупції в органах ДФС”, а також від 13.02.2017 № 80 “Про персональну відповідальність за скоєння корупційних правопорушень” |
| 9.7. | Вжиття заходів щодо реалізації Антикорупційної програми Державної фіскальної служби України на 2015 – 2017 роки | Структурні підрозділи | Протягом півріччя | Інформацію щодо реалізації Антикорупційної програми Державної фіскальної служби України на 2015 – 2017 роки надано до ГУ ДФС листами від 04.01.2017 №71/8/06-25-01-22 та 26.06.2017 №7842/8/06-25-01-22. Також забезпечено розробку та затвердження Плану заходів ОДПІ із реалізації Антикорупційної програми на ІІ півріччя 2017 року (наказ ОДПІ від 21.06.2017 №58). |
|  | Розділ 10. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток |  |  |  |
| 10.1. | Розробка проекту штатного розпису, подання його на затвердження | Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності | У терміни, встановлені ГУ ДФС | Затверджено та введено в дію: Штатний розпис (наказ від 11.11.2017 №1-ф); перелік змін №1 до штатного розпису (наказ від 10.02.2017 №2-ф); перелік змін №2 до штатного розпису (наказ від 13.03.2017 №3-ф); перелік змін №3 до штатного розпису (наказ від 16.03.2017 №4-ф) |
| 10.2. | Надання на затвердження кошторисів та планів асигнувань за бюджетними програмами, згідно з визначеними обсягами | Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності | У терміни, встановлені ГУ ДФС | Затверджені довідки про зміни до кошторису та плану асигнувань на 2 півріччя 2017 року: №12 від 24.04.2017; №31 від 31.05.2017; №38 від 29.06.2017; №39 від 30.06.2017; |
| 10.3. | Підготовка, подання та захист до ГУ ДФС бюджетних пропозицій на 2017 рік за бюджетними програмами | Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності | У терміни, встановлені ГУ ДФС | Розроблено на рівні ГУ ДФС |
| 10.4. | Складання фінансової звітності про виконання кошторису за бюджетними програмами | Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності | У терміни, встановлені ГУ ДФС | Звіт станом на 01.07.2017 року надано до Управління державного казначейства 07.07.2017 №7741/10/06-25-05-010 |
| 10.5. | Забезпечення своєчасного повернення надміру або помилково сплачених коштів єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з рахунку, на який їх було сплачено, шляхом оформлення розрахункових документів та направлення їх відповідним органам казначейства | Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності | Протягом півріччя | Направлено 508 платіжних доручень на загальну суму 720 тис. гривень |
| 10.6. | Здійснення заходів щодо: |  |  |  |
| 10.6.1. | розвитку матеріально-технічної бази ОДПІ, поліпшення умов праці працівників; | Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури | Протягом півріччя | Укладено 8 договорів на придбання товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб структурних підрозділів ОДПІ |
| 10.6.2. | забезпечення пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту в ОДПІ | Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури | Протягом півріччя | Забезпечено вжиття заходів та видано накази ОДПІ: - від 21.09.2016 № 1027 “Про затвердження порядку проведення інструктажів, забезпечення пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту”; - від 14.11.2016 № 1224 “Про затвердження Положення про службу охорони праці Житомирської ОДПІ” - від 29.01.2016 № 168 “Про посилення протипожежного захисту в інспекції”; - від 29.06.2017 № 65 “Про затвердження Інструкції з охорони праці при роботі з електронно - обчислювальними машинами в Житомирській ОДПІ” |
| 10.7. | Забезпечення контролю щодо раціонального використання енергоносіїв (електроенергії, газу, води) та направлення відповідної інформації ДФС | Відділ матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури | Протягом півріччя | Використання енергоносіїв (електроенергії, газу, води) здійснювалося в межах затверджених лімітів. Інформація про фактичне споживання енергоносіїв надавалась до ГУ ДФС листами від: 03.01.2017 №40/8/03-10; 01.02.2017 №2039/8/03-10; 01.03.2017 №3574/8/03-10; 03.04.2017 №5228/8/03-10; 03.05.2017 №6410/8/03-10; 01.06.2017 №6700/8/03-10 |
|  | Розділ 11. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності ОДПІ. Технічне супроводження електронних сервісів |  |  |  |
| 11.1. | Забезпечення упровадження та технічного супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно – телекомунікаційних систем і технологій, автоматизації процедур | Відділ інформаційних технологій, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Забезпечено впровадження, методологічне супроводження та належна експлуатація систем „Податковий блок” . |
| 11.2. | Забезпечення підтримки інформаційних систем в актуальному стані, зокрема серверного обладнання, інформаційних систем, комп’ютерного обладнання та автоматизованих робочих місць | Відділ інформаційних технологій, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Забезпечено постійну підтримку інформаційних систем в актуальному стані, зокрема серверного обладнання, інформаційних систем, комп’ютерного обладнання та автоматизованих робочих місць. Встановлено ДПС "Кошторис"-12 версій АРМ "ДРФО" – 3 версії, "АС "Ділкон" – 1 версія, Система довідників "Еталон" -924 довідника. В Коростишівському відділенні встановлено ДПС "Кошторис"-12 версій АРМ "ДРФО" – 3 версії, "АС "Ділкон" – 1 версія, Система довідників "Еталон" – 924 довідників. В Брусилівському відділенні встановлено АРМ "ДРФО" – 3 версії, "Еталон" – 924 довідника |
| 11.3. | Супроводження АІС, прийняття податкової звітності, зокрема в електронному вигляді | Управління обслуговування платників | Протягом півріччя | Прийнято податкову звітності на паперових носіях – 98489 , в електронній формі –270540 |
| 11.4. | Укладання з платниками податків договорів про визнання електронних документів | Управління обслуговування платників, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | В ОДПІ укладено 3623 договори на визнання електронних документів |
| 11.5. | Контроль за своєчасністю надання платниками податків податкової звітності та здійснення заходів щодо невизнання неподаткових документів | Управління обслуговування платників, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | В ОДПІ не визнано податкових декларацій, що подані з порушенням вимог ст. 48 ПК України: декларацій з ПДВ - 83, декларацій з податку на прибуток – 9 |
|  | Розділ 12. Забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації |  |  |  |
| 12.1. | Організація діяльності підрозділів ОДПІ щодо забезпечення захисту інформації при виконанні ними завдань, адміністрування користувачів ОДПІ, надання логінів та паролів доступу, допуск користувачів до баз даних обмеженого доступу | Відділ інформаційних технологій, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | В ОДПІ оброблено 389 службових записок про надання дозволу на роботу з новими інформаційними ресурсами. Надано 96 логінів та паролів доступу. В Коростишівському відділенні оброблено 73 службових записки про надання дозволу на роботу з новими інформаційними ресурсами. Надано 16 логінів та паролів доступу В Брусилівському відділенні оброблено 12 службових записок про надання дозволу на роботу з новими інформаційними ресурсами. Надано 11 логінів та паролів доступу |
| 12.2. | Організація перевірок стану технічного захисту інформації у підрозділах ОДПІ | Відділ інформаційних технологій | Протягом півріччя | Здійснено 1 перевірку в ОДПІ (головний офіс) та по 1 перевірці у відділеннях Порушень не виявлено |
| 12.3. | Супроводження системного забезпечення, надання доступів, зміни, відновлення, проведення конфігурування робочих місць | Відділ інформаційних технологій, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | В ОДПІ (головний офіс) проведено 143 конфігурування робочих місць, в Коростишівському відділенні - 21, в Брусилівському відділенні - 5 |
| 12.4. | Організація антивірусного захисту, оновлення програмного забезпечення та баз даних антивірусного захисту | Відділ інформаційних технологій, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | В ОДПІ (головний офіс) проведено 261 оновлення програмного забезпечення та баз даних антивірусного захисту, Коростишівському відділенні - 53 , Брусилівському відділенні - 46 |
| 12.5. | Забезпечення у межах наданих повноважень охорони державної таємниці під час проведення усіх видів секретних робіт, використання документів та матеріалів, що містять державну таємницю | Структурні підрозділи, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Під час проведення усіх видів секретних робіт, з використанням документів та матеріалів, що містять державну таємницю, з боку керівництва здійснювався постійний контроль за охороною державної таємниці |
| 12.6. | Організація, проведення резервного копіювання інформації та збереження копії для її безумовного відновлення у разі можливих пошкоджень | Відділ інформаційних технологій, Коростишівське відділення, Брусилівське відділення | Протягом півріччя | Робота проводилося періодично згідно чергувань. В ОДПІ (головний офіс) виконано 34 копії резевного копіювання., Коростишівському відділенні - 31, Брусилівському відділенні - 183 |

В.о. начальника Житомирської ОДПІ                                                                                                                            А.С.Бевза